河南省农村学校应用性教育科研课题

开 题 报 告

课题批准号：17-HJYY-674

课题名称：利用本土文化资源开发初中美术

鉴赏校本课程的研究

课题负责人：卢丰

所在单位：济源市思礼镇初级中学

填表日期：2018年1月19日

河南省教育厅  河南省教育学会 制

2015年3月

一、开题活动简况

开题时间、地点、主持人、参与人员、评议专家等。（评议专家指课题组成员之外的具有副高级以上职称的相关专业技术人员，应不少于3人，其中1人须为县级以上教育学会课题管理人员。） 一、开题时间： 2018年1月19日中午8：30——10：30 二、地点： 济源市思礼镇初级中学会议室。 三、主持人： 牛学良（济源市思礼镇中心学校副校长、济源市思礼镇初级中学校长） 四、评议专家： 崔建平（济源市教育局教育科学研究所副所长、河南省教育科研专家） 刘学功（济源市思礼镇中心学校副校长、中学高级教师） 牛学良（济源市思礼镇中心学校副校长、济源市思礼镇初级中学校长、中学高级教师） 吕德胜（济源市思礼镇初级中学年级组长、学科组长，中学高级教师） 五、参与人员： 卢丰、冯巍、燕莎莎、刘艳峰、苗利红、连胜利 六、开题活动过程： 1.牛学良校长致辞。对此次论证报告会的召开表示热烈祝贺，对各位专家的与会表示感谢！他介绍了学校教育教学科研发展的现状，及学校走内涵发展之路的良好态势，希望学校能以该项课题为带动，着力提高学生的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观。 2.刘学功校长向与会专家和课题组成员宣读了本课题的立项报告书。 3.课题负责人卢丰代表课题组做开题报告，对课题的提出、研究的目标、内容、方法、步骤等作了详细的报告说明。 4.专家评议。在听取开题报告后，与会的各位专家对该项课题进行了充分的论证。专家们一致肯定了选题的价值和意义，并从不同的角度对课题研究工作提出了意见和建议。 5.课题负责人卢丰表态发言。表示将根据专家的意见和建议，进一步完善课题研究方案，明确研究目标和任务，定期总结交流研究成果，保障课题研究工作扎实开展，顺利完成。

二、开题报告要点

课题名称、研究背景和意义、研究内容和方法、研究进度与计划、课题组成员及分工、保障措施、预期成果等，要求具体明确、可操作，3000～5000字，可以加页。 一、课题名称 《利用本土文化资源开发初中美术鉴赏校本课程的研究》 【17-HJYY-674】是我校2017年根据实际申请，由河南省教育厅教育科研管理办公室批准立项的农村学校应用性教育科研课题。 二、课题研究背景和意义 （一）研究背景 在当前多元文化环境下，尤其是视觉文化泛滥的现实环境中，学生对以娱乐性、刺激性和商业性为特征的大众文化和流行文化趋之若鹜，而对乡土文化却采取漠视或鄙薄的态度。 受《义务教育美术课程标准》理念的影响，利用本土文化资源开发美术校本课程在我国部分地市的学校开展的较好，并已取得显著成果。如云南本土传统文化资源丰富，已经逐步将民间美术引入中小学课堂，形成了具有云南地方文化特色的地方文化美术教育。李永永的《传承与发展——谈民间美术文化课程资源开发的途径和意义》（中国美术教育）从理论层面把本土美术资源的开发和利用分析的非常详尽。 同样为边远地区的四川新津县有着丰富的地方美术课程资源，其中以《观音寺壁画艺术》为代表的新津县美术课程资源的开发，有效的解决国家美术课程不能满足地方美术教育发展需求的现状，进一步协调了当地地方资源的丰富多样性与开发利用不足之间的矛盾。 因此，由于受不同地区的文化、历史、教育和课程传统的影响，课程设置在实践中的取向有所不同的。济源作为中华历史名城，同样拥有深厚的历史沉淀和显著的地方特色，但多数学校的美术鉴赏却依然照本宣科，原搬照抄，使课堂变得枯燥乏味。如何设置适合当地学生身心发展，激发学生学习兴趣，有效提高教学效率，培养学生自主学习能力是我们在进行美术鉴赏本土化校本课程必须考虑的问题，况且在美术鉴赏课上开发本土文化校本课程的研究和实践对弘扬民族文化具有重要的意义。 基于以上认识，结合地方文化特点和学校初中美术教育教学实际，进行本课题的研究，力图开发出具有实效性的校本课程。借以提升学生的人文素养，力求培养学生爱家乡，爱祖国的思想情怀。 （二）研究意义 2012年教育部颁布的《义务教育美术课程标准》中强调：加深学生对当今美术的多元化与多样性认识和理解，以便形成现代人应具备的尊重多元文化的人格特质。因此，美术课程资源多元化开发便成为美术教育发展的必然趋势。我们所使用的《人民美术出版社》出版的教育部审定的2012年《义务教育教科书》每册最后两课虽增设了具有代表性的河南省优秀文化遗产篇目，但却缺少了本土文化资源（这里的本土指的是济源境内），而具有浓郁地方色彩的本土文化资源，是带有历史传承性，是融合历史、现代文明、体现人文与自然特色的地方文化。基于此，在美术鉴赏的教学中结合本土文化资源，让一些遥不可及的伟大艺术品在教师巧妙的引导下，发现就在自己的身边，这样便能更加有效地调动学生学习美术鉴赏的积极性。 三、课题研究的目标、主要内容和研究方法 （一）研究目标 1.探索初中美术鉴赏课与济源本土文化资源相结合的途径和方法，最终开发出一套适用于当地学生的校本课程，缩短课程与学生的距离，促使学生素质得到最优最快发展。一方面普遍提高学生的美术素养，普及美术基本知识和技能，改变学生学习方式，实现美术教学多样化；另一方面培养学生对我市本土文化的认同感，提升学生的爱家乡，爱祖国的情怀。 2.在研究中培养出能胜任初中美术学科教学的专业型教师且能和其它学科较好地结合进行艺术教育的教师。 （二）主要内容 1.在人美版教材《美术鉴赏》大的框架下，整合地方文化资源，使各个章节，每个课程渗入地方文化符号，贴近学生生活，激发学生兴趣。 2.拓展教学空间，走进更为广阔的课堂。如：历史文化遗址、宗教庙宇、博物馆等。通过访谈、记录等形式，感知对象，开阔视野，了解济源的历史，提高学习《美术鉴赏》的情趣，培养学生传承及弘扬本土文化的意识。 3.搜集济源境内的文化资源：文物古迹（指大明寺、阳台宫、济渎庙的建筑、绘画、装饰、雕塑等）和民间艺术（指轵城汉代泥塑、承留剪纸等）。对搜集的济源境内的文化资源进行整理和整合，开发出能满足学生发展要求的校本课程，让学生在民间特色文化中发现、获知与创新。 （三）研究方法 本课题拟采用问题调查法、文献研究法、案例研究法、及行动研究法。 1.问题调查法 通过对本土文化资源的了解及本土文化资源发展的现状等问题在参与本课题的学校进行问卷调查，确定本课题研究的目标。 2.文献研究法 阅读相关文献，收集相关本土资源进行整理、整合，寻找现代教育教学理论，整合美术鉴赏各章节，最终做到课程设计有理有据。 3.案例研究法 以济源市思礼镇初级中学2017级1班和2班及济源市承留镇第二中学2017级1班和2班为对象开展本土文化资源与美术鉴赏课程的整合。通过对课堂教学案例进行分析、研究（学生学习过程、学习方式、学习能力、创新能力等提高情况），及时提出整改方案，确保开发的校本课程实用。 4.行动研究法 在研究中我们采取互动研究的方式，在研究中行动，在行动中研究。在本课题各阶段的实施过程中对出现的问题，通过对课题成员培训，采取干预行动，运用观察、问卷、测试等手段，收集资料，研究并解决问题。 四、课题研究进度与计划 （一）研究步骤 1.研究准备阶段（2017年9月——2017年10月） （1）问卷调查，通过对本土文化资源的了解及本土文化资源发展的现状等问题在参与本课题的学校进行问卷调查，确定本课题研究的目标，形成相关调查报告。 （2）组织课题成员对《义务教育美术课程标准》等进行理论学习，提高研究水平。 （3）通过课题组对济源境内的文化资源进行收集，确立课题研究思路、研究内容，形成研究方案。 （4）进行课题申报工作。 2.研究实施阶段（2017年11月——2018年11月） （1）邀请专家和市教育学会课题管理人员到校与课题组成员对课题研究方案进行研讨，进一步完善课题方案，完成课题开题报告。 （2）课题组在本阶段将运用文献研究法、案例及行动研究法等开展全方位的课题研究。对济源境内的文化资源进行收集、整理、整合，对可操作性的优秀 文化资源进行编撰。 （3）通过开展各项校园艺术活动，重点是对课堂教学案例的研究，分析、评价课堂教学，修正、完善我们的美术鉴赏课程及教学方法和模式。 3.总结阶段（2018年12月——2019年3月） （1）组织课题组成员对研究过程性材料进行整理，形成具有较强可操作性的《中学美术鉴赏校本教材》。 （2）邀请专家组成员指导研究成果，总结研究得失。 （3）形成结题报告，接受结题评审。 五、课题组成员及分工 （一）负责人基本情况 主持人卢丰，有着丰富的教学经验，在日常教学中注重学生自主、合作、探究能力的培养。2012年主持的课题《新课标下提高农村初中美术欣赏课效率研究》结题；2016年参与的课题《农村初中文明礼仪教育校本课程开发与实践研究》结题。其论文多次在省市级获奖，曾多次获市美术优质课一、二等奖。 （二）课题组成员情况及分工 冯巍，有着丰富的教学经验，在日常教学中注重学生自主、合作、探究能力的培养。2014年8月主持《幼儿师范美术教育与校园文化建设的探索》已结题，论文《本土文化资源在美术欣赏课中的运用》于2017年6月发表于《当代教育实践与教学研究》。《中国古代陵墓雕塑——济源俑》获得2017年河南省美术优质课二等奖。燕莎莎，从事美术教学16年，有着丰富的教学经验，辅导的学生多次在省市级比赛中获奖，曾多次获市美术优质课一、二等奖。 在本课题的研究中，卢丰老师负责主持的研究和实施，侧重协调学校各处室的业务关系，争取更多的资源投入；且配合燕莎莎老师开发和修订课题校本课程，做好课题实施的日常教育。冯巍老师负责课题研究过程中各项资料的搜集和整理。 六、课题研究保障措施 （一）学校保障 1.研究资料来源 本课题研究资料的来源广泛。首先，学校图书室资料、藏书丰富；网络信息发达全面；为所有课题实验人员提供大量的理论资料。 2.经费来源 学校均提供课题研究的部分经费，其余部分自筹。 3.制度保障 建立完善的课题研究管理制度，认真做好理论学习工作。如课题组的例会制度，至少两周开展一次活动。 （二）经费估算 预计4000元。 七、课题研究预期成果 （一）形成调查报告。通过对本土文化资源的了解及本土文化资源发展的现状等问题在参与本课题的学校进行问卷调查，形成调查报告。 （二）研究过程中，课题组收集整理大量与课题相关的信息资料，包括文字类，图片类，音像类，丰富课题实施。在实施中期，积极撰写与课题相关的论文，如《中学美术课程中本土文化资源的研究——以大明寺为例》，《一节美术鉴赏课的本土化设计》等。在研究过程中，课题组成员通过课堂实践写出一些相关手记，感想，形成教学案例，录制课堂教学活动实例，进行部分教师的课题展示课。整理编写具有本土文化符号的《中学美术鉴赏校本教材》。 （三）形成《利用本土文化资源开发初中美术鉴赏校本课程研究》的研究报告。 课题负责人签名： 年 月 日

三、专家评议要点

侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出意见和建议，1000字左右。 2018年1月19日，济源市思礼镇中心学校教育科学研究办公室及济源市思礼镇初级中学教育科学研究办公室组织了四位专家在牛学良校长的主持下，对本课题进行了开题论证，评议要点如下： - 课题选题实用性强、针对性强，本课题对我校美术教育及济源市美术教育起着非常好的推动作用，有利于学生艺术素养和人文素养的提升，有利于培养学生爱家乡，爱祖国的思想情怀。 - 问题的提出中研究者应对所使用的《人民美术出版社》出版的教育部审定的2012年《义务教育教科书》 的优点和缺点进行阐述，并说明怎样来弥补国家课程中的不足。 - 对于核心概念中“本土文化”的界定要明确范围，是济源市范围，还是思礼镇范围。 - 在研究方法上要考虑到研究的实效性和可操作性，删除实验研究法，增加问卷调查法，通过对本土文化资源的了解及本土文化资源发展的现状等问题在参与本课题的学校进行问卷调查，并扩大研究对象范围，进一步明确本课题研究的目标。 - 在课题研究三大步骤上要进一步做到详细化、规范化，如：调查对象是谁，针对什么问题进行调查；组织课题组成员进行的理论学习要明确，学习什么理论，解决什么问题等。 - 注重课题成果的归类和整理，不仅要形成《中学美术鉴赏校本教材》，还要在研究初期 形成调查报告，最终形成的研究报告的题目必须是本课题的标题。 评议专家组签名： 年 月 日

四、重要变更

侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的有关研究人员、研究计划的调整等。 根据专家意见，我们对课题研究步骤进行了细化和补充，具体如下： 1.研究准备阶段（2017年9月——2017年10月） （1）问卷调查，通过对本土文化资源的了解及本土文化资源发展的现状等问题在参与本课题的学校进行问卷调查，确定本课题研究的目标，形成相关调查报告。 （2）组织课题成员对《义务教育美术课程标准》等进行理论学习，提高研究水平。 （3）通过课题组对济源境内的文化资源进行收集，确立课题研究思路、研究内容，形成研究方案。 （4）进行课题申报工作。 2.研究实施阶段（2017年11月——2018年11月） （1）邀请专家和市教育学会课题管理人员到校与课题组成员对课题研究方案进行研讨，进一步完善课题方案，完成课题开题报告。 （2）课题组在本阶段将运用文献研究法、案例及行动研究法等开展全方位的课题研究。对济源境内的文化资源进行收集、整理、整合，对可操作性的优秀 文化资源进行编撰。 （3）通过开展各项校园艺术活动，重点是对课堂教学案例的研究，分析、评价课堂教学，修正、完善我们的美术鉴赏课程及教学方法和模式。 3.总结阶段（2018年12月——2019年3月） （1）组织课题组成员对研究过程性材料进行整理，形成具有较强可操作性的《中学美术鉴赏校本教材》。 （2）邀请专家组成员指导研究成果，总结研究得失。 （3）形成结题报告，接受结题评审。 课题负责人签名 年 月 日

五、所在单位意见

所在单位盖章 年 月 日

六、省辖市（直管县、市）教育学会意见

省辖市（直管县、市）教育学会盖章 年 月 日

注：请将开题报告电子稿及时发送到河南省农村学校应用性教育科研课题管理专用信箱yyktgl@ 126.com，纸质稿作为课题研究的过程性材料结项时一并报送，联系电话0371-65838013。